## Test summary report
Tester | NQThai
Date | 2016-12-22
No | Function ID | Function name | Pass | Fail | Untested | Number of test cases
1 | 01 | Hiển thị danh sách món ăn | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 02 | Xem món ăn theo mức độ khó của cách làm | 3 | 0 | 0 | 3
3 | 03 | Lọc món ăn theo buổi | 4 | 0 | 0 | 4
4 | 04 | Yêu thích món ăn | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 05 | Xem công thức nấu món ăn | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 06 | Xem thông tin đầu bếp | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 07 | Xem thông tin chi tiết món ăn | 1 | 0 | 0 | 1
8 | 08 | Chia sẻ món ăn | 3 | 1 | 0 | 4
9 | 09 | Bình luận | 2 | 3 | 0 | 5
| 10 | Tìm kiếm | 8 | 4 | 0 | 12
| 11 | Đăng nhập với Facebook | 6 | 7 |  | 13
| 12 | Xem chi tiết đầu bếp | 2 | 0 |  | 2
| 13 | Hiển thị danh sách đầu bếp | 1 | 0 |  | 1
| 14 | Quay về trang chủ | 1 | 0 |  | 1
| 15 | Hiển thị top 3 món ăn yêu thích | 6 | 3 |  | 9
| 16 | Hiển thị các món ăn tham khảo | 2 | 0 |  | 2

## Bug report
ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Comment
01 | Yêu thích món ăn | Yêu thích món ăn không hoạt động được | 1. Truy cập vào đường dẫn:http://cookbookweb.apphb.com/explore#. 2. Click vào Thích | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
| Chia sẻ món ăn | Hiển thị form chia sẻ của facebook sau khi click chia sẻ và đăng nhập thành công | 1. Click vào xem chi tiết món ăn. 2. Click chia sẻ. 3. Nhập thông tin tài khoản và đăng nhập thành công | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
| Bình luận | Cho phép comment mà không có nội dung | 1. Click vào xem chi tiết món ăn. 2. Gõ vào ô comment " " 3. Click comment | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
| Bình luận | Nội dung comment sẽ được xuống hàng nếu quá dài | 1. Click vào xem chi tiết món ăn. 2. Gõ vào ô comment 100 chữ A 3. Click comment | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
| Tìm kiếm | Món ăn sai tên vẫn hiển thị | 1. Nhập món ăn: "abc" 2. Nhấn phím enter 3.Hiển thị không có kết quả và hiện thông báo | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | Tìm đầu bếp có tên trong dữ liệu nhưng không thấy kết quả | 1. Nhập đầu bếp tên: "Nguyễn An" 2.Nhấn phím Enter 3. Nhấn tab đầu bếp ở trang kết quả Expected Output: Đưa ra thông tin đầu bếp trong CSDL Actual Output: Không có dữ liệu | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | Bỏ trống trong textbox Tìm kiếm nhưng vẫn ra kết quả | 1. Bỏ trống ô nhập 2. Nhấn Enter Expected Output: Không hiển thị dữ liệu gì Actual Output: Hiển thị danh sách các món ăn | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | Không đánh dấu trạng thái yêu thích của món ăn | 1. Nhập món ăn: "Cơm chiên dương châu" 2. Nhấn phím enter 3. Nhấn button Thích Expect Output: Đánh dấu món ăn đã ưa thích Actual Output: Món ăn chưa được đánh giấu vào CSDL | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
| Đăng nhập với FB | Đăng nhập thành công không trở về trang cũ | 1. Đăng nhập với thông tin trên FB Expected Output: Tự động chuyển về màn hình hiện tại Actual Output: Chuyển về trang chủ | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | không hiện thông báo đăng nhập khi nhấn like lúc chưa đăng nhập | Nhấn vào button Thích ở trang món ăn Expected Output Hiện thông báo yêu cầu đăng nhập Actual Output: không hiện thông báo | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | Ghi nhớ đăng nhập sau khi đã đăng nhập lại | Bấm vào button Đăng nhập Expected Output: Hiển thị màn hình nhập email và password Actual Output: Không hiện trang đăng nhập mà vào thẳng nick cũ | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | Sai định dạng tên đầu bếp khi thể hiện ra danh sách | 1.Nhấn vào biểu tượng Facebook đã đăng nhập 2. Chọn chức năng Trang cá nhân Expected Output: Hiển thị đúng thông tin của đầu bếp Actual Output: Hiển thị sai tên của đầu bếp do sử dụng encoding dữ liệu | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
|  | Hệ thống đổi cập nhật số lượng lượt like si khi người dùng nhấn nút Like | Nhấn vào button Thích ở trang món ăn Expected Output Số lượng lượt like tăng lên 1 Actual Output: không tăng tổng lượt like | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
| Hiển thị top 3 món ăn được yêu thích nhất | Không thông báo yêu cầu người dùng đăng nhập facebook trước khi Thích món ăn | Nhấn vào nút Thích ở trang chủ, top 3 món ăn yêu thích Expected Output: Xuất hiện thông báo yêu cầu người dùng đăng nhập Actual Output: Không xuất hiện thông báo | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
|  | Bỏ thích nhưng không cập nhật lại status Thích | Nhấn vào nút Đã Thích Expected Output: Cập nhật status Đã Thích thành Thích Actual Output: Không cập nhật lại status | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
|  | Bỏ thích nhưng không cập nhật lại lượt Thích | Nhấn vào nút Đã Thích Expected Output: Cập nhật lại lượt Thích Actual Output: Không cập nhật lại lượt Thích | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
| Hiển thị các món ăn tham khảo | Hiển thị các món ăn tham khảo sai, bị trùng lắp | Truy cập vào trang chủ Expected Output: Hiển thị các món ăn tham khảo không bị trùng Actual Output: Hiển thị bị trùng | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open