## Test summary report
Tester | NQThai
Date | 2016-11-22
No | Screen ID | Function name | Pass | Fail | Untested | Number of test cases
1 | 01 | Danh sách món ăn | 2 | 10 | 0 | 12
2 | 02 | Chi tiết món ăn | 2 | 13 | 0 | 15

## Bug report
ID | Screen Name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Comment
01 | Danh sách món ăn | Không hiển thị tiêu đề trang web | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
02 | Danh sách món ăn | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
03 | Danh sách món ăn | Tên món ăn bị tràn ra ngoài khi quá dài | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
04 | Danh sách món ăn | Chưa thể hiện cho người dùng biết tab nào đang được chọn. | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
05 | Danh sách món ăn | Nút đăng nhập facebook đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
06 | Danh sách món ăn | Control chọn món ăn theo loại món ăn (Sáng, Chính, Tráng miệng) bị sai vị trí khi co giãn cửa sổ | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
07 | Danh sách món ăn | Option nào đang được chọn không được tô màu khác với những phần tử còn lại (Ăn sáng, Tráng miệng và Ăn chính) | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
08 | Danh sách món ăn | Khung lọc món ăn theo loại món ăn không được đóng khi click ngoài vùng. | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
09 | Danh sách món ăn | Text trong button Người nấu, Công thức và Thích không được canh giữa | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
10 | Danh sách món ăn | Tên món ăn không được viết hoa chữ cái đầu tiên | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
11 | Danh sách món ăn | Không hiển thị loading khi đang tải dữ liệu | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
12 | Chi tiết món ăn | Không hiển thị tiêu đề trang web | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/dish/41. 2. Quan sát tiêu đề trang web | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
13 | Chi tiết món ăn | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# 2. Quan sát icon góc trái bên trên | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
14 | Chi tiết món ăn | Nội dung comment bị tràn ra ngoài khi quá dài | 1. Comment 100 chữ A. 2. Click comment | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
15 | Chi tiết món ăn | Tên người dùng bị lỗi font | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
16 | Chi tiết món ăn | Nút đăng nhập facebook đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | 1. Truy cập trang chi tiết món ăn 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
17 | Chi tiết món ăn | Thời gian chuẩn bị không có ghi đơn vị | 1. Truy cập trang chi tiết món ăn. 2. Quan sát thời gian chuân bị | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
19 | Chi tiết món ăn | Thời gian nấu không có ghi đơn vị | 1. Truy cập trang chi tiết món ăn. 2. Quan sát thời gian nấu | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
20 | Chi tiết món ăn | Thời gian của comment là tiếng Anh | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Quan sát thời gian comment | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
21 | Chi tiết món ăn | Text PlaceHolder của ô nhập comment là tiếng Anh | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Quan sát ô comment | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
22 | Chi tiết món ăn | Button comment không mờ và vẫn có thể click | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Quan sát button comment | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
23 | Chi tiết món ăn | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn | Số lượng comment là 1 nhưng chữ comment vẫn có s (comments) | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
24 | Chi tiết món ăn | Hiện hơn 20 comments | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn với số lượng comment lớn hơn 20 | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
25 | Chi tiết món ăn | Giao diện nhiều phần bị ẩn đi | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Kéo nhỏ cửa sổ tới mức nhỏ nhất | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
26 | Tìm Kiếm | Giao diện bị bể size sau khi co giãn trình duyệt | 1.Truy cập vào Trang tìm kiếm 2. Tìm kiếm một món ăn 3.Resize giao diện lại mức nhỏ nhất theo chiều ngang | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
27 | Tìm kiếm | Độ dài label không cân đối với kích thước chữ | 1.Truy cập vào Trang tìm kiếm 2. Tìm kiếm một món ăn | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
28 | Đăng nhập | Kích thước hình ảnh đại diện ở khung đăng nhập không cân đối | Đăng nhập bằng FB | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
29 | Đăng nhập | Màu chữ trong lable xem thông tin cá nhân bị mờ | 1.Đăng nhập bằng FB 2. Kích vào hình ảnh đại diện hệ thống sẽ hiển thị ra label Sign out và Trang cá nhân | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
30 | Tìm kiếm | List các đầu bếp sắp xếp không hợp lý, khoảng cách còn quá gần | 1. Tìm kiếm một đầu bếp đã có trong hệ thống 2. Xem danh sách liệt kê những tên gợi ý hoặc trùng | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
31 | Danh sách đầu bếp | Không hiển thị tiêu đề trang web | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát tiêu đề trang web | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
32 | Danh sách đầu bếp | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát icon góc trái bên trên | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
33 | Danh sách đầu bếp | Tên người dùng bị lỗi font | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
34 | Danh sách đầu bếp | Nút đăng nhập facebook đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
35 | Danh sách đầu bếp | Giao diện nhiều phần bị ẩn đi | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Kéo nhỏ cửa sổ tới mức nhỏ nhất | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
36 | Danh sách đầu bếp | Button Xem không có hiệu ứng nổi lên khi trỏ chuột vào | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát button Xem | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
37 | Danh sách đầu bếp | Ảnh đại diện của đầu bếp sẽ không xuất hiện khi click vào | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Click vào ảnh đại diện của đầu bếp | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
38 | Danh sách đầu bếp | Button Xem không có hiệu ứng nổi lên khi trỏ chuột vào | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát button Xem | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
39 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát icon góc trái bên trên | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
40 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Nút đăng nhập facebook đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
41 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Text tiêu đề Cookbook Không di chuyển, bị mất chữ khi thu nhỏ | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
42 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo không scale để phù hợp với kích thước cửa sổ, bị đè và đứt đoạn | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
43 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Nút Món ăn và Đầu bếp đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
44 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Button 'Còn nhiều món ngon hơn nữa' đè lên các chi tiết khác | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
45 | Chi tiết trang chủ | . Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo không hiển thị giữa trang mà có lúc bị lệch về một phía | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
46 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo hiển thị bị lắp | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
47 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Nội dung của trang chủ hiển thị font chữ với kích thước 12pt | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
48 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn tham khảo không được viền | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
49 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn sắp xếp liền nhau | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
50 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Phần thông tin, địa chỉ công ty không được cung cấp đầy đủ trong website | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
51 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Kích thước font chữ phần top 3 món ăn nhỏ | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
52 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát màu của tiêu đề trang web | Màu nền của tiêu đề trang web không nổi bật so với màu nền của website | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
53 | Chi tiết trang chủ | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát ô Tìm kiếm | Kích thước font chữ placeholder của phần tìm kiếm quá to dẫn đến không hiển thị đẩy đủ dấu của text | DTTrung | 2016-12-22 |  | Open
54 | Tìm kiếm món ăn | 1. Nhập vào ô tìm kiếm giá trị "cơm chiên dương châu" 2. Tìm kiếm với món khác "canh chua cá lóc" 3. Nhập lại từ "cơm chiên" Nội dung bị được lưu lại trên lịch sử tìm kiếm làm che mất nội dung món ăn | Nội dung không được lưu lại trên lịch sử tìm kiếm | NXThai | 2016-12-22 |  | Open
55 | Trang cá nhân | Font chữ hiển thị không hợp lý | Sửa lại trong code thể hiện font khác và màu nền khác | NXThai | 2016-12-22
56 | Trang cá nhân | Dư chức năng thêm món ở trang cá nhân | Ẩn chức năng thêm món ở trang cá nhân | NXThai | 2016-12-22