## Screen list
ID | Screen Name | Function detail | Remark
01 | Danh sách món ăn
02 | Chi tiết món ăn
03 | Chi tiết tìm kiếm món ăn
04 | Danh sách đầu bếp
05 | Chi tiết trang chủ

## Test cases
ID | Test case name | Precondition | Test step | Expected Result | Actual Result | Status | Tester | Tested Date | Remark
Screen 1: Danh sách món ăn
01 - 001 | Phải hiển thị tiêu đề trang web |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Phải hiển thị tiêu đề trang web | Không hiển thị tiêu đề trang web | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 002 | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 003 | Tên món ăn không tràn ra ngoài khi quá dài |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Tên món ăn không tràn ra ngoài khi quá dài | Tên món ăn bị tràn ra ngoài khi quá dài | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 004 | Phải thể hiện cho người dùng biết tab nào đang được chọn. |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Phải thể hiện cho người dùng biết tab nào đang được chọn. | Chưa thể hiện cho người dùng biết tab nào đang được chọn. | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 005 | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | Nút đăng nhập facebook đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 006 | Control chọn món ăn theo loại món ăn (Sáng, Chính, Tráng miệng) không bị sai vị trí khi co giãn cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Control chọn món ăn theo loại món ăn (Sáng, Chính, Tráng miệng) không bị sai vị trí khi co giãn cửa sổ | Control chọn món ăn theo loại món ăn (Sáng, Chính, Tráng miệng) bị sai vị trí khi co giãn cửa sổ | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 007 | Option nào đang được chọn thì nên tô màu khác với những phần tử còn lại (Ăn sáng, Tráng miệng và Ăn chính) |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Option nào đang được chọn thì nên tô màu khác với những phần tử còn lại (Ăn sáng, Tráng miệng và Ăn chính) | Option nào đang được chọn không được tô màu khác với những phần tử còn lại (Ăn sáng, Tráng miệng và Ăn chính) | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 008 | Khung lọc món ăn theo loại món ăn phải được đóng khi click ngoài vùng. |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Khung lọc món ăn theo loại món ăn phải được đóng khi click ngoài vùng. | Khung lọc món ăn theo loại món ăn không được đóng khi click ngoài vùng. | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 009 | Text trong button Người nấu, Công thức và Thích phải được canh giữa |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Text trong button Người nấu, Công thức và Thích phải được canh giữa | Text trong button Người nấu, Công thức và Thích không được canh giữa | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 010 | Tên món ăn phải được viết hoa chữ cái đầu tiên |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Tên món ăn phải được viết hoa chữ cái đầu tiên | Tên món ăn không được viết hoa chữ cái đầu tiên | Fail | NQThai | 2016-12-22
01 - 011 | Tab (Dễ, vừa, khó) phải thể hiện được tab đang được chon |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Tab (Dễ, vừa, khó) phải thể hiện được tab đang được chon | Tab (Dễ, vừa, khó) phải thể hiện được tab đang được chon | Pass | NQThai | 2016-12-22
01 - 012 | Hiện bảng chọn menu (Công thức, Thích,Người nấu) khơi rơi chuột vào từng món ăn |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# 2. Rơi chuột vào món ăn chi tiết | Hiện bảng chọn menu (Công thức, Thích,Người nấu) khơi rơi chuột vào từng món ăn | Hiện bảng chọn menu (Công thức, Thích,Người nấu) khơi rơi chuột vào từng món ăn | Pass | NQThai | 2016-12-22
2 - 012 | Hiển thị loading khi đang tải dữ liệu |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# | Hiển thị loading khi đang tải dữ liệu | Không hiển thị loading khi đang tải dữ liệu | Fail | NQThai | 2016-12-23
Screen 2: Chi tiết món ăn
02 - 001 | Phải hiển thị tiêu đề trang web |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/dish/41. 2. Quan sát tiêu đề trang web | Phải hiển thị tiêu đề trang web | Không hiển thị tiêu đề trang web | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 002 | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái |  | 1. Truy cập link http://cookbookweb.apphb.com/explore# 2. Quan sát icon góc trái bên trên | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 003 | Nội dung comment không tràn ra ngoài khi quá dài |  | 1. Comment 100 chữ A. 2. Click comment | Nội dung không tràn ra ngoài khi quá dài | Nội dung comment bị tràn ra ngoài khi quá dài | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 004 | Nôi dung của trang chi tiết món ăn không bị lỗi font |  | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn | Nội dung của trang chi tiết món ăn không được lỗi font | Tên người dùng bị lỗi font | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 005 | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ |  | 1. Truy cập trang chi tiết món ăn 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | Nút đăng nhập facebook đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 006 | Thời gian chuẩn bị phải có đơn vị là phút |  | 1. Truy cập trang chi tiết món ăn. 2. Quan sát thời gian chuân bị | Thời gian chuẩn bị phải có đơn vị là phút | Thời gian chuẩn bị không có ghi đơn vị | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 007 | Thời gian nấu phải có đơn vị là phút |  | 1. Truy cập trang chi tiết món ăn. 2. Quan sát thời gian nấu | Thời gian nấu phải có đơn vị là phút | Thời gian nấu không có ghi đơn vị | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 008 | Thời gian của comment phải hiển thị là tiếng Việt |  | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Quan sát thời gian comment | Thời gian của comment phải là tiếng Việt | Thời gian của comment là tiếng Anh | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 009 | Text PlaceHolder của ô nhập comment là tiếng Việt |  | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Quan sát ô comment | Text PlaceHolder của ô nhập comment là tiếng Việt | Text PlaceHolder của ô nhập comment là tiếng Anh | Faiil | NQThai | 2016-12-22
02 - 010 | Button comment bị mờ khi nội dung comment chưa hợp lệ (Khoảng trắng) | Chưa nhập nội dung comment | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Quan sát button comment | Button comment sẽ bị mờ | Button comment không mờ và vẫn có thể click | Faiil | NQThai | 2016-12-22
02 - 011 | Chữ comment sẽ không có chữ s khi số lượng comment là nhỏ hơn 2 |  | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn | Chữ comment sẽ không có chữ s khi số lượng comment là nhỏ hơn 2 | Số lượng comment là 1 nhưng chữ comment vẫn có s (comments) | Faiil | NQThai | 2016-12-22
02 - 012 | Chỉ hiện khoảng 20 comment và sẽ thực hiện load more |  | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn với số lượng comment lớn hơn 20 | Chỉ hiện khoảng 20 comment và sẽ thực hiện load more | Hiện hơn 20 comments | Faiil | NQThai | 2016-12-22
02 - 013 | Nội dung chi tiết món ăn hiển thị đúng với món ăn được chọn |  | 1. Chọn món ăn và click vào 2. Trang web chuyển sang trang chi tiết món ăn đó | Nội dung chi tiết món ăn hiển thị đúng với món ăn được chọn | Nội dung chi tiết món ăn hiển thị đúng với món ăn được chọn | Pass | NQThai | 2016-12-22
02 - 014 | Giao diện chay ổn định khi mở rộng hoặc thu hẹp cửa sổ |  | 1. Truy cập vào trang chi tiết món ăn 2. Kéo nhỏ cửa sổ tới mức nhỏ nhất | Giao diện chay ổn định khi mở rộng hoặc thu hẹp cửa sổ | Giao diện nhiều phần bị ẩn đi | Fail | NQThai | 2016-12-22
02 - 015 | Chữ comment sẽ có chữ s khi số lượng comment là lơn hơn 1 |  | 1. Truy cập vào chi tiết món ăn có số lượng comment lớn hơn 1 | Chữ comment sẽ có chữ s phia sau | Chữ comment có chữ s phía sau | Pass | NQThai | 2016-12-22
Screen 3: Chi tiết tìm kiếm món ăn
03 - 001 | Xem trạng thái món ăn đã thích trên Favorite List |  | 1.Nhấn vào biểu tượng Facebook đã đăng nhập 2. Chọn chức năng Trang cá nhân 3. Chọn chức năng xem Favorite List | Hiển thị button đã thích trên các món ăn đã thích | Hiển thị button đã thích trên các món ăn đã thích | Pass | NXThai | 20/12/16
03 - 002 | Xem chi tiết món từ danh sách Favorite List |  | 1.Nhấn vào biểu tượng Facebook đã đăng nhập 2. Chọn chức năng Trang cá nhân 3. Chọn chức năng xem Favorite List 4. Chọn chức năng Chi tiết món | Hiện thông tin chi tiết món ăn, cách chế biến | Hiện thông tin chi tiết món ăn, cách chế biến | Pass | NXThai | 20/12/16
03 - 003 | Quay lại trang Favorite List từ trang chi tiết món |  | 1.Nhấn vào biểu tượng Facebook đã đăng nhập 2. Chọn chức năng Trang cá nhân 3. Chọn chức năng xem Favorite List 4. Chọn chức năng Chi tiết món 5 Quay lại trang Favorite List | Quay lại tab favorite List | Quay lại tab Dishes | Fail | NXThai | 20/12/16
03 - 004 | Bỏ thích ở Favorite List |  | 1.Nhấn vào biểu tượng Facebook đã đăng nhập 2. Chọn chức năng Trang cá nhân 3. Chọn chức năng xem Favorite List 4. Bỏ thích một món ăn đã thích | Xóa thông tin môn đã bỏ thích khỏi danh sách favorite list | Không xóa thông tin đã thích | Fail | NXThai | 20/12/16
03 - 005 | Hiện trạng thái đã bỏ thích món ở Favorite List |  | 1.Nhấn vào biểu tượng Facebook đã đăng nhập 2. Chọn chức năng Trang cá nhân 3. Chọn chức năng xem Favorite List 4. Bỏ thích một món ăn đã thích | Trạng thái đã thích được thay bằng trạng thái thích | Không thay trạng thái trên món ăn | Fail | NXThai | 20/12/16
03 - 006 | Kiểm tra chức năng không lưu lịch sử tìm kiếm trên Chrome |  | 1. Nhập vào ô tìm kiếm giá trị "cơm chiên dương châu" 2. Tìm kiếm với món khác "canh chua cá lóc" 3. Nhập lại từ "cơm chiên" | hệ thống sẽ không tự động lưu lại món cơm chiên dương châu đã tìm kiếm | Hệ thống có lưu lại | Fail | NXThai | 24/12/16
03 - 007 | Kiểm tra chức năng không lưu lịch sử tìm kiếm trên Safari |  | 1. Nhập vào ô tìm kiếm giá trị "cơm chiên dương châu" 2. Tìm kiếm với món khác "canh chua cá lóc" 3. Nhập lại từ "cơm chiên" | hệ thống sẽ không tự động lưu lại món cơm chiên dương châu đã tìm kiếm | Hệ thống có lưu lại | Fail | NXThai | 24/12/16
03 - 008 | Kiểm tra chức năng không lưu lịch sử tìm kiếm trên Cốc cốc |  | 1. Nhập vào ô tìm kiếm giá trị "cơm chiên dương châu" 2. Tìm kiếm với món khác "canh chua cá lóc" 3. Nhập lại từ "cơm chiên" | hệ thống sẽ không tự động lưu lại món cơm chiên dương châu đã tìm kiếm | Hệ thống có lưu lại | Fail | NXThai | 24/12/16
03 - 009 | Kiểm tra chức năng không lưu lịch sử tìm kiếm trên Firefox |  | 1. Nhập vào ô tìm kiếm giá trị "cơm chiên dương châu" 2. Tìm kiếm với món khác "canh chua cá lóc" 3. Nhập lại từ "cơm chiên" | hệ thống sẽ không tự động lưu lại món cơm chiên dương châu đã tìm kiếm | Hệ thống có lưu lại | Fail | NXThai | 24/12/16
03 - 010 | Dư chức năng thêm món ở trang cá nhân |  | Chọn chức năng xem trang cá nhân |  | Tại trang cá nhân có 2 vị trí để thêm món. 1 là button thêm món ở nội dung và 1 ở tiêu đề | Fail | NXThai | 20/12/16
03 - 011 | Font chữ hiển thị không hợp lý |  | Chọn chức năng xem trang cá nhân |  | Nền chữ tên đầu bếp không cân đối, chữ màu trắng làm bố cục khó nhìn | Fail | NXThai | 20/12/16
Screen 4: Danh sách đầu bếp
04 - 001 | Phải hiển thị tiêu đề trang web |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát tiêu đề trang web | Phải hiển thị tiêu đề trang web | Không hiển thị tiêu đề trang web | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 002 | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát icon góc trái bên trên | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 003 | Nôi dung của trang chi tiết đầu bếp không bị lỗi font |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people | Nội dung của trang chi tiết đầu bếp không được lỗi font | Tên người dùng bị lỗi font | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 004 | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | Nút đăng nhập facebook đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 005 | Giao diện chay ổn định khi mở rộng hoặc thu hẹp cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Kéo nhỏ cửa sổ tới mức nhỏ nhất | Giao diện chay ổn định khi mở rộng hoặc thu hẹp cửa sổ | Giao diện nhiều phần bị ẩn đi | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 006 | Button Xem có hiệu ứng nổi lên khi trỏ chuột vào |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát button Xem | Button Xem sẽ nổi lên khi trỏ chuột vào | Button Xem không có hiệu ứng nổi lên khi trỏ chuột vào | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 007 | Tên của đầu bếp có hiệu ứng khi trỏ chuột vào |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát tên đầu bếp | Tên của đầu bếp có hiệu ứng khi trỏ chuột vào | Tên của đầu bếp có hiệu ứng khi trỏ chuột vào | Pass | DTTrung | 2016-12-22
04 - 008 | Kiểm tra ảnh đại diện của Đầu bếp |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Click vào ảnh đại diện của đầu bếp | Ảnh đại diện của đầu bếp sẽ xuất hiện với kích thước lớn hơn ở pop-up | Ảnh đại diện của đầu bếp sẽ không xuất hiện khi click vào | Fail | DTTrung | 2016-12-22
04 - 009 | Button Xem có hiệu ứng nổi lên khi trỏ chuột vào |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/people 2. Quan sát button Xem | Button Xem sẽ nổi lên khi trỏ chuột vào | Button Xem không có hiệu ứng nổi lên khi trỏ chuột vào | Fail | DTTrung | 2016-12-22
Screen 5: Chi tiết trang chủ
05 - 001 | Phải hiển thị tiêu đề trang web |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát tiêu đề trang web | Phải hiển thị tiêu đề trang web | Hiển thị tiêu đề trang web | Pass | DTTrung | 2016-12-22
05 - 002 | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát icon góc trái bên trên | Phải hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Không hiển thị logo trang web bên góc trên bên trái | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 003 | Nôi dung của trang chủ không bị lỗi font |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Nội dung của trang chủ không được lỗi font | Nội dung của trang chủ không lỗi font | Pass | DTTrung | 2016-12-22
05 - 004 | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Nút đăng nhập facebook không được đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | Nút đăng nhập facebook đè lên các nut khác khi co giãn cửa sổ | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 005 | Text tiêu đề Cookbook phải di chuyển phù hợp với kích thước cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Text tiêu đề Cookbook phải di chuyển phù hợp với kích thước cửa sổ | Text tiêu đề Cookbook Không di chuyển, bị mất chữ khi thu nhỏ | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 006 | Hình ảnh món ăn trong khung top 3 scale để phù hợp với kích thước cửa sổ, không bị đè và đứt đoạn |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Hình ảnh món ăn trong khung top 3 phải scale để phù hợp với kích thước cửa sổ | Hình ảnh món ăn trong khung top 3 scale để phù hợp với kích thước cửa sổ, không bị đè và đứt đoạn | Pass | DTTrung | 2016-12-22
05 - 007 | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo scale để phù hợp với kích thước cửa sổ, không bị đè và đứt đoạn |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo phải scale để phù hợp với kích thước cửa sổ | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo không scale để phù hợp với kích thước cửa sổ, bị đè và đứt đoạn | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 008 | Nút Món ăn và Đầu bếp không được đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Nút Món ăn và Đầu bếp không được đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | Nút Món ăn và Đầu bếp đè lên các nút khác khi co giãn cửa sổ | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 009 | Button 'Còn nhiều món ngon hơn nữa' phải di chuyển để phù hợp kích thước cửa sổ và không được đè lên các chi tiết khác |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Kéo cửa sổ nhỏ lại với kích thước nhỏ nhất. | Button 'Còn nhiều món ngon hơn nữa' phải di chuyển để phù hợp kích thước cửa sổ và không được đè lên các chi tiết khác | Button 'Còn nhiều món ngon hơn nữa' đè lên các chi tiết khác | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 009 | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo phải được hiển thị giữa trang, dễ nhìn |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo phải được hiển thị giữa trang, dễ nhìn | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo không hiển thị giữa trang mà có lúc bị lệch về một phía | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 010 | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo phải được hiển thị không trùng lắp |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo phải được hiển thị không trùng lắp | Hình ảnh món ăn trong khung món ăn tham khảo hiển thị bị lắp | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 011 | Hiển thị status Đã Thích trên các món ăn đã thích trong khung top 3 các món ăn |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'top 3 món ăn' | Hiển thị button đã thích trên các món ăn đã thích | Hiển thị button đã thích trên các món ăn đã thích | Pass | DTTrung | 2016-12-22
05 - 012 | Kích thước font chữ phần nội dung đúng theo chuẩn cơ bản (11pt) |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Kích thước font chữ phần nội dung đúng theo chuẩn cơ bản (11pt) | Nội dung của trang chủ hiển thị font chữ với kích thước 12pt | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 013 | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn tham khảo được viền |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn tham khảo được viền | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn tham khảo không được viền | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 014 | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn phải được sắp xếp rời ra |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát các món ăn trong mục 'Các món ăn tham khảo' | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn phải được sắp xếp rời ra | Hình ảnh mô tả món ăn trong khung các món ăn sắp xếp liền nhau | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 015 | Phần thông tin, địa chỉ công ty được cung cấp đầy đủ trong website |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Phần thông tin, địa chỉ công ty được cung cấp đầy đủ trong website | Phần thông tin, địa chỉ công ty không được cung cấp đầy đủ trong website | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 016 | Chữ cái đầu tiên của phần tiêu đề và đầu tiên của một đoạn nội dung được viết hoa |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Chữ cái đầu tiên của phần tiêu đề và đầu tiên của một đoạn nội dung được viết hoa | Chữ cái đầu tiên của phần tiêu đề và đầu tiên của một đoạn nội dung được viết hoa | Pass | DTTrung | 2016-12-22
05 - 017 | Hình ảnh thể hiện không bị vỡ khi đưa lên màn hình có kích thước thông dụng (1024x768, 1366x768) |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Hình ảnh thể hiện không bị vỡ khi đưa lên màn hình có kích thước thông dụng | Hình ảnh thể hiện không bị vỡ khi đưa lên màn hình có kích thước thông dụng | Pass | DTTrung | 2016-12-22
05 - 017 | Kích thước font chữ phần top 3 món ăn phải lớn hơn |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ | Kích thước font chữ phần top 3 món ăn phải lớn hơn | Kích thước font chữ phần top 3 món ăn nhỏ | Fail | DTTrung | 2016-12-22
05 - 018 | Màu nền của tiêu đề trang web nổi bật so với màu nền của website |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát màu của tiêu đề trang web | Màu nền của tiêu đề trang web nổi bật so với màu nền của website | Màu nền của tiêu đề trang web không nổi bật so với màu nền của website | Fail | DTTrung | 2016-12-23
05 - 019 | Kích thước font chữ placeholder của phần tìm kiếm phải rõ ràng và thể hiện đầy đủ |  | 1. Truy cập link http://cookbook-mvc.apphb.com/ 2. Quan sát ô Tìm kiếm | Kích thước font chữ placeholder của phần tìm kiếm phải rõ ràng và thể hiện đầy đủ | Kích thước font chữ placeholder của phần tìm kiếm quá to dẫn đến không hiển thị đẩy đủ dấu của text | Fail | DTTrung | 2016-12-22