## Test summary report
Tester | NQThai
Date | 42726
No | Browser ID | Function name | Pass | Fail | Untested | Number of test cases
1 | 01 | Google Chrome | 1 | 7 | 0 | 7
2 | 02 | FireFox | 1 | 7 | 0 | 7
3 | 03 | Safari | 1 | 7 | 0 | 7
4 | 04 | Cốc cốc | 5 | 5 |  | 10

## Bug report
ID | Browser name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Comment
01 | Google Chrome | Tên món ăn sẽ không bị tràn khi tên quá dài | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
01 | Google Chrome | Chức năng xem danh sách món ăn không thể truy cập được vì nó bị ẩn. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-23 |  | Open
01 | Google Chrome | Chức năng xem danh sách đầu bếp không thể truy cập được vì nó bị ẩn. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-24 |  | Open
01 | Google Chrome | Thanh lọc món ăn theo loại món ăn bị sai vị trí khi co giẵn cửa sổ. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-25 |  | Open
01 | Google Chrome | Nút đăng nhập facebook nằm đè lên nút Đầu bếp. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-26 |  | Open
01 | Google Chrome | Tiêu đề của trang danh sách món ăn không được hiển thị là "Danh sách món ăn" | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-27 |  | Open
02 | FireFox | Tên món ăn sẽ không bị tràn khi tên quá dài | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
02 | FireFox | Chức năng xem danh sách món ăn không thể truy cập được vì nó bị ẩn. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-23 |  | Open
02 | FireFox | Chức năng xem danh sách đầu bếp không thể truy cập được vì nó bị ẩn. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-24 |  | Open
02 | FireFox | Thanh lọc món ăn theo loại món ăn bị sai vị trí khi co giẵn cửa sổ. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-25 |  | Open
02 | FireFox | Nút đăng nhập facebook nằm đè lên nút Đầu bếp. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-26 |  | Open
02 | FireFox | Tiêu đề của trang danh sách món ăn không được hiển thị là "Danh sách món ăn" | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-27 |  | Open
03 | Safari | Tên món ăn sẽ không bị tràn khi tên quá dài | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore | NQThai | 2016-12-22 |  | Open
03 | Safari | Chức năng xem danh sách món ăn không thể truy cập được vì nó bị ẩn. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-23 |  | Open
03 | Safari | Chức năng xem danh sách đầu bếp không thể truy cập được vì nó bị ẩn. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-24 |  | Open
03 | Safari | Thanh lọc món ăn theo loại món ăn bị sai vị trí khi co giẵn cửa sổ. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-25 |  | Open
03 | Safari | Nút đăng nhập facebook nằm đè lên nút Đầu bếp. | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-26 |  | Open
03 | Safari | Tiêu đề của trang danh sách món ăn không được hiển thị là "Danh sách món ăn" | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore 2. Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại | NQThai | 2016-12-27 |  | Open
04 | Chrome | Tiêu đề món ăn nằm trọn trong thẻ món ăn | Kéo cửa sổ trình duyệt nhỏ lại sau | NXThai | 24/12/16 |  | Open
04 | Chrome | Tên món ăn sẽ không bị tràn khi tên quá dài | 1. Truy cập vào đường dẫn http://cookbookweb.apphb.com/explore | NXThai | 24/12/16 |  | Open
04 | Chrome | Tốc độ load trang trên trình duyệt cốc cốc <3s | Mở trang cùng một lúc trên hai trình duyệt chrome và Cốc cốc | NXThai | 24/12/16 |  | Open
04 | Chrome | Giao diện các món tham khảo nằm trong một list món ăn | Mở trang chủ cookbook trên trình duyệt cốc cốc | NXThai | 24/12/16 |  | Open
04 | chrome | Tốc độ đăng nhập trên trình duyêt cốc cốc < 5s | Thu nhỏ giao diện trên trình duyệt Cốc cốc và chrome để so sánh | NXThai | 24/12/16 |  | Open